## Slide 1: الثانوية التأهيلية عمر بن عبد العزيز وجدة
موجز حول مشروع المؤسسة
2015 - 2017
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية
نيابة وجدة أنجاد

## Slide 2: الثانوية التأهيلية عمر بن عبد العزيز عراقة - جودة - تميز
عنوان المشروع : « النجاح – الجودة »

## Slide 3: المرجعيات
المذكرة الإطار لتنزيل الاستراتيجية الوطنية لمشروع المؤسسة
دليل قيادة المشروع
دليل مساطر التدبير الإداري
دليل مسطري للتدبير المالي
دفتر مهام المواكبة
مطوية مشروع المؤسسة
مطوية برنامج المواكبة
مطوية جماعات الممارسات المهنية

## Slide 4: خطوات إرساء مشروع المؤسسة
الاتفاق على تشخيص وضعية المؤسسة.
تحديد الأولويات.
وضع إجراءات وأنشطة واعدة لتحقيق النتائج المنتظرة.
الاتفاق على أشكال وصيغ التتبع والتقويم.

## Slide 5: 1 - الاتفاق على تشخيص وضعية المؤسسة.
اتفقت نواة فريق القيادة على اعتماد الأدوات التالية للتشخيص:
تقارير مجالس المؤسسة.
النتائج المدرسية.
استشارة مختلف مكونات المجتمع المدرسي بالمؤسسة.
يوم دراسي 10 يناير 2015.

## Slide 6: 2 - تحديد الأولويات.
قصد التحديد المحكم للأولويات والاختيارات السليمة للعقبات الرئيسية وتحديد المنظور المحلي للمؤسسة تم العمل وفق المنهجية التالية :
تجميع الاستشارات وتفييئها
    تفريغ نتائج الاستشارات
    توحيد وتجميع المؤشرات إلى عناصر رئيسية
اليوم دراسي 10 يناير 2015
عمل الورشات
بناء المنظور المحلي والمصادقة عليه

## Slide 7: الأولويات
المستوى
السلوك
الجودة
بعد الاتفاق على الأولويات تمت المصادقة الأولية عليها من طرف :
المواكب
مجلس التدبير

## Slide 8: 3 - الإجراءات والأنشطة.
البطاقة التقنية |  | الإجراءات | الأولوية
البطاقة 1 البطاقة 2 البطاقة 3 | جدولة زمنية تنظيم الدعم التطوعي تجهيز وتفعيل | جلسات مع التلاميذ المتعثرين وأولياؤهم. دعم المواد الأساسية. نادي اللغات. | 1- تحسين المستوى الدراسي.
البطاقة 4 البطاقة 5 البطاقة 6 | تتبع فردي تتبع فردي كاميرات المراقبة | التدبير التربوي لظاهرة الغياب. خلية الانصات والوساطة. تعزيز المراقبة. | 2- ضبط السلوك.
البطاقة 7 البطاقة 8 البطاقة 9 البطاقة 10 البطاقة 11 | عوازل صوتية. سبورات مغناطيسية. الإنارة. تجهيزات ووسائل تعليمية. تهيئة المرافق | تهيئة قاعات الدرس تهيئة فضاءات التربية البدنية | 3- تجويد الفضاءات

## Slide 9
التمويل | المتدخلون | الإجراءات | الأولوية
المؤسسة وشركاؤها | الإدارة التربوية + أولياء الأمورد أستاذات واساتذة مواد الامتحانين الجهوي والوطني أستاذات وأساتذة خاصة اللغات | جلسات مع التلاميذ المتعثرين وأولياؤهم. دعم المواد الأساسية. نادي اللغات. | 1- تحسين المستوى الدراسي .
 | الحراسة العامة أعضاء الخلية + مختصين | التدبير التربوي لظاهرة الغياب. خلية الانصات والوساطة. تعزيز المراقبة. | 2- ضبط السلوك.
 | أساتذة + تلاميذ ..... أساتذة التربية البدنية الجمعية الرياضية | تهيئة قاعات الدرس تهيئة فضاءات التربية البدنية | 3- تجويد الفضاءات

## Slide 10: 4 - التتبع والتقويم.
اتخاذ القرار | البرمجة الزمنية | أداة التتبع | الإجراء | الأولوية
 | تزامنا مع اجتماعات المجلس التربوي تزامنا مع اجتماعات المجالس التعليمية | النتائج | جلسات مع التلاميذ المتعثرين وأولياؤهم. دعم المواد الأساسية. نادي اللغات. | 1- تحسين المستوى الدراسي .
 | خلال كل اجتماع مجلس التدبير مره كل شهر | تقارير السلوك والمواظبة | التدبير التربوي لظاهرة الغياب. خلية الانصات والوساطة. تعزيز المراقبة. | 2- ضبط السلوك.
 | خلال كل اجتماع مجلس التدبير | نسبة الإنجاز | تهيئة قاعات الدرس تهيئة فضاءات التربية البدنية | 3- تجويد الفضاءات

## Slide 11
شكرا